## Slide 1
План проекта
Сайт-портал сети молодёжных клубов «Исток»
Структура · этапы · сроки · пакеты
Зеленодольск · июль 2026

## Slide 2
ЭТАП 0 — ВЫПОЛНЕН
Аналитика уже проведена — стартуем без раскачки
✓
Аудит цифрового присутствия Изучены главное сообщество и все 15 групп клубов: контент, активность, подписчики, точки потерь.
✓
Реестр сети Собран полный список из 21 клуба с адресами, направлениями и контактами — основа каталога на сайте.
✓
Карта проблем Зафиксировано, где теряются заявки родителей и какие требования к гос. сайтам не закрыты.
✓
Архитектура портала Готова структура разделов, сценарии родителя и смета по этапам — можно начинать дизайн.
Почему это важно
Обычно проект начинается с 2–3 недель аналитики.
Здесь она уже выполнена — поэтому мы сразу переходим к дизайну и укладываемся в 4–5 недель вместо 7–8.

## Slide 3
КАРТА САЙТА
10 разделов, отвечающих на все вопросы родителя
1
Главная
выбор клуба, события, запись
2
Клубы
карта района + 21 карточка клуба
3
Направления
каталог секций с фильтрами
4
Запись
онлайн-форма, согласие 152-ФЗ
5
Лагерь
смены, программа, путёвки
6
Афиша и новости
автолента из групп ВК
7
Достижения
рекорды, победы, галерея
8
ДОБРО.центр
волонтёрство и добрые дела
9
О нас
команда, документы, устав
10
Контакты
адреса, телефоны, карта
Каждый клуб получает собственную страницу — со ссылкой на свою группу ВК, а не вместо неё.

## Slide 4
КЛЮЧЕВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Запись: из бумажного заявления — в онлайн
Сейчас
Скачать Заявление.pdf из группы ВК
Распечатать, заполнить от руки
Принести в клуб в рабочие часы
Без согласия на обработку данных
Никакой статистики по заявкам
Станет
Форма на сайте — 2 минуты с телефона
Работает 24/7, вечером и в выходные
Заявка мгновенно у ответственного
Согласие на обработку ПД — по 152-ФЗ
Видно: сколько заявок, в какие клубы

## Slide 5
СРОКИ
Календарный план: запуск за 4–5 недель
Неделя 1
Прототип и дизайн-концепция
Структура страниц; дизайн главной и карточки клуба по фирменному стилю. Согласование.
Неделя 2
Дизайн всех типов страниц
Каталог, запись, лагерь, новости, «О нас». Адаптив под телефоны.
Неделя 3
Сборка сайта
Вёрстка, админка, формы записи, карта клубов, автолента из ВК.
Неделя 4
Наполнение
21 клуб, направления, лагерь, документы. Версия для слабовидящих.
Неделя 5
Запуск
Тестирование, обучение сотрудника, перенос на хостинг, приёмка по акту.
Такой темп возможен, потому что аналитика уже выполнена. Согласования — один созвон в неделю.

## Slide 6
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Что понадобится от учреждения
✓
Фирменный стиль Логотип и бренд-бук — уже есть
2
Ответственный за проект Один человек для согласований (один созвон в неделю)
3
Материалы клубов Фото, расписания секций, ФИО руководителей — соберём по готовому шаблону
4
Данные лагеря Смены, условия, программа, фото
5
Реквизиты учреждения Для договора и раздела «Документы»
6
Доступы Домен и хостинг — поможем выбрать и оформить на учреждение

## Slide 7
ИНВЕСТИЦИИ
Три пакета — под задачи и бюджет
Базовый
120 000 ₽
Главная, о нас, контакты
Список клубов с адресами
Единая форма записи
Версия для слабовидящих
Срок: 2–3 недели
РЕКОМЕНДУЕМ
Портал
240 000 ₽
Всё из «Базового»
Страница каждого из 21 клуба + карта
Каталог секций с фильтрами
Лендинг лагеря с заявкой
Афиша, достижения, ДОБРО.центр
Обучение сотрудника
Срок: 4–5 недель
Портал+
340 000 ₽
Всё из «Портала»
Автоимпорт новостей из ВК
Telegram-бот для заявок
Обработка фотоконтента
SEO-настройка и запуск в Яндексе
Срок: 6 недель
Техподдержка и обновления — от 12 000 ₽/мес, первый месяц после запуска бесплатно. Оплата: договор, 50% предоплата, закрытие по акту.

## Slide 8
Готовы стартовать
Аналитика выполнена · структура готова · дело за решением
1
Сегодня — выбираем пакет
2
Эта неделя — договор и предоплата 50%
3
Неделя 1 — уже показываем дизайн главной
Михаил · веб-разработка +7 917 254-58-47